Приложение

 к постановлению администрации

 Краснозерского района Новосибирской области

 от 30 .04.2021 №348

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Краснозерском районе Новосибирской области в 2021 году (далее – дорожная карта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Описание мероприятий  | Период реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Реализация дорожной карты по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУПроведение мероприятий по итогам реализации дорожной карты в 2021 году | 1 раз в кварталдекабрь | УО, МБУ ДО ДДТ | Проведено 4 заседание координационного Совета по реализации дорожной картыПроведено мероприятие по итогам реализации дорожной карты в 2021 году |
| 2 | Информационно-методическая поддержка педагогов ШНРО и ШНСУ (привлечение педагогов к семинарам и вебинарам, направленным на повышение качества образования) | В течении года, по запросу | МБУ ДО ДДТ | Присутствие педагогов на мероприятии, что подтверждается листом регистрации |
| 3 | Привлечение ШНРО и ШНСУ к участию в мониторинговом исследовании деятельности психолого-педагогического консилиума | Апрель | УО, МБУ ДО ДДТ | Организовано участие ШНРО и ШНСУ в онлайн анкетировании «Деятельность ППк ОО» |
| 4 | Участие руководителей и заместителей ШНРО и ШНСУ в обучающих вебинарах по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Апрель-май | МБУ ДО ДДТ | Участие в 3-х вебинарах для руководителей и заместителей ШНРО и ШНСУ |
| 5 | Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся ШНРО и ШНСУ к просмотру вебинаров в рамках областного родительского лектория «Университет педагогических знаний для родителей» | Апрель-декабрь | МБУ ДО ДДТ и ОУ | Родители (законные представители) просмотрят вебинар |
| 6 | Разработка/корректировка дорожных карт по повышению качества образования ШНРО и ШНСУРеализация дорожной карты по повышению качества образования ШНРО и ШНСУ | Апрель-майВ течении года | ОУ | Разработанные и скорректированные муниципальные дорожные карты по повышению качества образования ШНРО и ШНСУ в МО НСОМуниципальная дорожная карта реализована |
| 7 | Организация работы в сетевых сообществах учителей русского языка и математики, дефектологов ШНРО и ШНСУ | В течении года | МБУ ДО ДДТ | Включены в работу сетевых сообществ учителя русского языка и математики, дефектологи из 100% ШНРО и ШНСУ |
| 8 | Организация консультационной, информационной и методической поддержки ШНРО и ШНСУ | В течении года | МБУ ДО ДДТ | Организованна консультационная, информационная и методическая поддержка ШНРО и ШНСУ |
| 9 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | В течении года | МБУ ДО ДДТ, МБОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. Анисичкина  | Оказана консультативная помощь педагогам ШНРО и ШНСУ по созданию СОУ; родителям (законным представителям) по вопросам воспитания |
| 10 | Консультирование операторов ОО по ведению БД ОВЗ | В течении года, по запросу | УО | Оказана консультативная помощь операторам ОО по ведению БД ОВЗ |
| 11 | Проведение анализа активности и результативности участия ШНРО и ШНСУ в оценочных процедурах в 2020-2021 учебном году | Июль-сентябрь | УО | Проведено обсуждение результатов анализа, запланировано внесение изменений в муниципальную дорожную карту, школьные проекты развития |
| 12 | Тиражирование информационно-методических материалов по повышению качества образовательных результатов | Сентябрь-октябрь | МБУ ДО ДДТ | Растиражированы в печатном виде в количестве 21 шт. |
| 13 | Включение обучающихся ШНРО и ШНСУ в диагностико-коррекционно-развивающие занятия | В течении года, по запросу | МБУ ДО ДДТ, Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. Анисичкина | Подготовлены индивидуально-ориентированные рекомендации для педагогов ШНРО и ШНСУ и родителей |
| 14 | Проведение итогового мониторинга реализации муниципальной дорожной карты, школьных проектов развития | Сентябрь-октябрь | УО | Проведен итоговый мониторинг. Подготовлены аналитические материалы по результатам итогового мониторинга, проведено обсуждение результатов мониторинга, запланировано внесение изменений в муниципальную дорожную карту, школьные проекты развития |
| 15 | Участие в обучающих мероприятиях по повышению качества образования совместно с РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов» | Сентябрь, декабрь | МБУ ДО ДДТ | Участие в двух мероприятиях с руководителями и педагогами ШНРО и ШНСУ |
| 16 | Организация участия педагогов ШНОР и ШНСУ в стажировочной площадке инклюзивной школы (в соответствии с планом проведения стажировочных площадок) | В течении года, по запросу | МБУ ДО ДДТ, МКОУ Колыбельская СОШ |  Педагоги присутствуют на мероприятиях, что подтверждается листом регистрации |
| 17 | Участие в обучающих мероприятиях для ШНРО и ШНСУ со спикерами из других регионов (МГПУ, МИА России сегодня) | Апрель, август, октябрь | МБУ ДО ДДТ | Участие в 3 обучающих мероприятиях  |
| 18 | Повышение квалификации директоров школ «Стратегическое управление на основе диагностики социального капитала организации» (52часа) | Апрель-май | МБУ ДО ДДТ | Обучено 6 руководителей ШНРО и ШНСУ |
| 19 | Повышения квалификации педагогов «Рефлексный анализ урока на основе кураторской методики» (24 часа) | Ноябрь, декабрь | МБУ ДО ДДТ | Обучено не менее 12 педагогов ШНРО и ШНСУ |
| 20 | Повышение квалификации для директоров и заместителей директоров школ | Сентябрь-декабрь | МБУ ДО ДДТ | Обучено 18 директоров и заместителей ШНРО и ШНСУ  |

Принятые сокращения:

МБУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества

УО – управление образования

МКОУ Колыбельская СОШ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колыбельская средняя общеобразовательная школа

ШНРО – школа с низкими результатами обучения школ функционирующих в неблагоприятных социальных

ШНСУ – школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

 БД ОВЗ - база данных детей с ограниченными возможностями здоровья

Оператор ОО – оператор образовательной организации

Деятельность ППк ОО- психолого-педагогический консилиум образовательной организации

РОО – российское общество оценщиков

МИА России - Международное информационное агенство

В соответствии с результатами реализации данной Дорожной карты в нее могут быть внесены изменения.