

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2022 р.п. Краснозерское №322

О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в 2022 году

В целях внедрения в общеобразовательных организациях Краснозерского района Новосибирской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее - федеральные государственные образовательные стандарты), на основании приказа министерства образования Новосибирской области от 15.03.2022 №440 «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в 2022 году» администрация Краснозерского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях Краснозерского района Новосибирской области в 2022 году (далее - план-график) (Приложение).
2. Управлению образования администрации Краснозерского района Новосибирской области (Дулуба С.А.) во взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области Домом детского творчества (Макосов В.Н.) организовать работу по исполнению плана-графика.
3. Муниципальным общеобразовательным организациям Краснозерского района Новосибирской области:
4. разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2022 году;
5. обеспечить информационное сопровождение процесса введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2022 году.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Краснозерского района Новосибирской области М.Б. Шевлюга.

Глава Краснозерского района

Новосибирской области О.А. Семенова

Т.Н.Денк

44-973

Приложение

к постановлению администрации Краснозерского района Новосибирской области

от 30 .03.2022 №322

**План-график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях** **Краснозерского района Новосибирской области в 2022 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС**  **начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **1.1** | Организация и проведение серии муниципальных совещаний, семинаров, «[круглых столов](https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/)» по организационному и методическому сопровождению работ по вопросам введения ФГОС. | Март, апрель, 2022 г. | МО МБУ ДО ДДТ, УО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ООО. |
| **1.2** | Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС | март, 2022 год, далее один раз в квартал | Руководители ОУ | Проведен анализ готовности учреждений к введению ФГОС, выявлены дефициты |
| **1.3** | Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в форме ВКС) | Март-декабрь 2022 | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ, УО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС |
| **1.4** | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2022 | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ | Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **2.1** | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в Краснозерском районе Новосибирской области | Март 2022 | МО МБУ ДО ДДТ, УО | Разработан и утвержден план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в Краснозерском районе Новосибирской области |
| **2.2** | Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ, УО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС общеобразовательными организациями |
| **3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **3.1** | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации педагогических и руководящих работников. | 2022 | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ, УО | Оформление заявки на повышение квалификации |
| **3.2** | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ , участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации ФГОС | 2022 | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ, УО | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС |
| **4. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **4.1** | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС(зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | Руководители ОУ, МО МБУ ДО ДДТ, УО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации общеобразовательных организациях обновленных ФГОС |
| **5.** [**Информационное обеспечени**](https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/)**е ведения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **5.1** | Широкое информирование общественности через муниципальные [средства массовой информации](https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | Март – май 2022 | Руководители ОУ | Информированы обучающиеся, родители (законные представители), общественность о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через школьные сайты и печатные издания |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| **6.1** | Обеспечение требований к условиям реализации основных образовательных программ в подведомственных образовательных учреждениях в соответствии с обновленными ФГОС. | **2022** | Руководители ОУ | Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований минимальной оснащенности учебного процесса. (например, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) |
| **6.2** | Подготовка сводной информации о количестве необходимых учебников и [учебных пособий](https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО, анализ и контроль обеспеченности учебниками в ОУ | Август 2022г., | Руководители ОУ | Обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ, используемыми в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. |
| **6.3** | Приобретение необходимого учебного оборудования, интерактивных устройств, мебели для обеспечения условий в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО. | Май-август  2022 | Руководители ОУ | Оборудование рабочего места учителя, обучающегося, игровых зон и др. |

УО - управление образования

ОУ- образовательные учреждения

ФГОС ООО – федеральный образовательный стандарт основного общего образования

ФГОС НОО - федеральный образовательный стандарт начального общего образования

МО МБУ ДО ДДТ – методический отдел муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества

ВКС –видеоконференцсвязь