АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЗЕРСКОГО   РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Краснозерское                                        ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной  программы

"Улучшение экологической ситуации

на территории Краснозерского района

на 2023-2025 годы"

В соответствии с законодательством  Российской Федерации  и Новосибирской области в сфере охраны окружающей среды, а так же Федеральным 	законом от 10.01.2002  № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ" О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ",  Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", Приказом министерства природы и экологии РФ от 25.02.2010 № 50 "О  порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещения ", распоряжением Губернатора Новосибирской области от 01.08.2011 года № 225 – р «О мерах по совершенствованию системы сбора, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления на территории Новосибирской области», постановлением администрации Краснозерского района Новосибирской области от 27.06.2017г. №653 «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Краснозерском районе Новосибирской области», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу "Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района на 2023-2025 годы". (Приложение 1).

2.Отделу организационно-контрольной и кадровой работы администрации Краснозерского района Новосибирской области (Мишиной О.Ю.) опубликовать данное Постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Краснозерского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Краснозерского района Новосибирской области.

3.Отделу правового обеспечения администрации Краснозерского района Новосибирской области (Цигеман Е.Н.) направить постановление в управление законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области в установленном законом порядке.

4. Контроль  за исполнением  данного постановления  возложить на заместителя главы Краснозерского района Новосибирской области С.А. Блинова.

Глава  Краснозерского  района

Новосибирской области                                                                       О.А. Семенова

Л.А. Денисова

42-282

Приложение 1

к постановлению администрации

Краснозерского района

Новосибирской области

От                 №

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЗЕРСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЗЕРСКОГО  РАЙОНА

НА 2023 -2025 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации  на территории Краснозерского района  2023-2025 годы".

| N п/п | Наименование разделов. | Краткое содержание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы. | Муниципальная программа Краснозерского района Новосибирской области "Улучшение экологической ситуации на территории Краснозерского района 2023-2025 годы". |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды"; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89- ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ" О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения "; - Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ" О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"; Кроме этого деятельность в этой области регулируют: - Приказ министерства природы и экологии РФ от 25.02.2010 № 50 "О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"; - постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 "Правило благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». - приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 786 "Об утверждении классификационного каталога отходов" (с дополнениями); - приказом Роспотребнадзора от 29.07.2008 № 258 « О дополнительных мерах по проведению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов при обращении с отходами производства и потребления». |
| 3. | Разработчик (Разработчик -координатор) муниципальной программы | Администрация Краснозерского района Новосибирской области (управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области). |
| 4. | Исполнители муниципальной программы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. |
| 5. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются. |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | 1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Краснозерского района: - Санитарная очистка территорий; - Сохранение памятников природы и популяции животного мира. 2. Сокращение площадей несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов: - Ликвидация несанкционированных мест ТКО. 3. Участие в обустройстве площадок ТКО: - Увеличение площадок ТКО в муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. 4. Экологическое воспитание: - Экологическое воспитание подрастающего поколения. |
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Проведение субботников, акций (не менее 2-х мероприятий в год.). 2. Ликвидация несанкционированных мест ТКО. (не менее 0,3 га ежегодно.). 3. Увеличение площадок ТКО в муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. (увеличение площадок накопления ТКО 3 площадки ежегодно.). 4. Экологическое воспитание подрастающего поколения. (проведение классных часов не менее 5 ежегодно.). |
| 8. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы. Этапы не выделяются. |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | Общий объем финансирования – 3 000,0 тыс. руб., 2023-2025г.г. В том числе по источникам финансирования: Бюджет Краснозерского района Новосибирской области – 3 000,0 тыс. руб.; по годам 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 1500,0 тыс. руб.; 2025 год – 1500,0 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: - улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципальных образований, сохранение памятников природы и популяции животного мира; - сокращение площади несанкционированных мест размещения отходов; - увеличение количества площадок накопления ТКО; - повышение экологического воспитания подрастающего поколения.. |
| 11. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://krasnozerskoe.nso.ru/page/4300 |

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ТКО – твердые коммунальные отходы.

МО – муниципальные образования

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой  образуются отходы, а так же деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их дальнейшего захоронения, обезвреживания  или использования.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов - применение отходов для производства товаров

(продукции), выполнения работ, оказания услуг  или для получения энергии.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного  использования  или переработки списанных изделий.

Примечание: в процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок  и (или) отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а так же жидкие сбросы и газообразные выбросы.

Объекты размещения отходов - полигоны и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а так же специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах  и на установленные сроки.

Санкционированная свалка - разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП.

Несанкционированная свалка - территория, используемая, но не предназначенная для размещения на ней отходов.

Полигон  - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия  захороненных отходов на незащищенных людей  и окружающую природную среду.

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Транспортирование отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения  и (или) уничтожения.

Размещение отходов - деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и (или) захоронения отходов.

Хозяйствующий субъект - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы.

В условиях реформирования  экономики, наметившегося подъема производства вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Сложившаяся в районе ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей природной среды, нерациональному использованию природных ресурсов и представляет реальную угрозу здоровью населения района.

В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем  Краснозерского района, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, удаления, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления, низкое экологическое сознание населения, незаконное истребление объектов природного мира.

Органы местного самоуправления Краснозерского района пытаются изменить сложившуюся ситуацию, но отсутствие в районе единой политики в сфере обращения с отходами, экологического воспитания населения, охраны объектов животного мира и памятников природы согласованной программы действий органов местного самоуправления, разобщенность финансовых ресурсов муниципальных образований, организаций, учреждений затрудняет решение проблемы улучшения экологической обстановки на территории  Краснозерского  района. Поэтому, учитывая высокую стоимость  большинства планируемых природоохранных мероприятий,  и продолжительные сроки их реализации, необходимость привлечения средств, очевидно, что проблема улучшения экологической обстановки  в Краснозерском районе Новосибирской области  является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы  Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации  на территории Краснозерского района  2023-2025 годы".

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. Измерения (шт.) | Значение целевого индикатора в том числе по годам |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год. | 2024 год. | 2025 год. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Санитарная очистка территорий. | Проведение субботников. | Кол-во. | 0 | 2 | 2 | Проведение субботников, мероприятий по посадки леса, очистка береговой линии р. Карасук. |
| 1.2.Сохранение памятников природы и популяции животного мира. | Контроль за сохранностью особо охраняемых природных территорий. | Выездной контроль | 0 | 1 | 1 | Проведение проверок сохранности особо охраняемых природных территорий. |
| 2.1. Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной на расстоянии примерно 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира п. Красный хутор (географические координаты: широта 53.94611, долгота: 79.246944) | Ликвидация несанкционированной свалки | Кол-во | 0 | 1 | 0 | Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной на расстоянии примерно 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира п. Красный хутор (географические координаты: широта 53.94611, долгота: 79.246944) Свалка образовалась более 30 лет назад. Неоднократно принимались меры по ограничению доступа к свалке, устанавливали запрещающие знаки. |
| 3.1. Увеличение площадок ТКО в муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. | Обустройство площадок ТКО. | Шт. | 0 | 3 | 3 | Финансирование МО Краснозерского района Новосибирской области на обустройство площадок накопления ТКО. |
| 4.1. Экологическое воспитание подрастающего поколения. | Проведение классных часов, экологических акций в образовательных учреждениях Краснозерского района Новосибирской области. | Кол-во. | 0 | 5 | 5 | Количество мероприятий определяется в соответствии с планом на год муниципальных образований, учебных учреждений Краснозерского района, но не менее 5 в год. |

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации  на территории Краснозерского района  2023-2025 годы".

| Наименование основного мероприятия. | Разработчик (Разработчик -координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий |  | Срок реализации. |  | Ожидаемый результат (краткое описание). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Санитарная очистка территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение субботников. | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. |  | 2023-2025 |  | Проведение субботников на территории муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |
| 1.2. Контроль за сохранностью особо охраняемых природных территорий. | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. |  | 2023-2025 |  | Контроль за соблюдением природоохранного законодательства и сохранности особо охраняемых территорий на территории Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |
| Сокращение площадей несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ликвидация несанкционированных мест ТКО. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной на расстоянии примерно 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира п. Красный хутор (географические координаты: широта 53.94611, долгота: 79.246944) |  | Администрация Краснозерского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области. |  | 2023-2025 |  | Сокращение площади несанкционированных мест размещения отходов. |
| Участие в обустройстве площадок ТКО. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Увеличение площадок ТКО в муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обустройство площадок ТКО. | Администрация Краснозерского района Новосибирской области управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области, главы муниципальных образований, муниципальные образования Краснозерского района, организации Краснозерского района. |  | 2023-2025 |  | Обустройство площадок. |  |  |  |
| Экологическое воспитание. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Экологическое воспитание подрастающего поколения. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение классных часов, экологических акций в образовательных учреждениях Краснозерского района Новосибирской области. | Администрация Краснозерского района Новосибирской области управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области, главы муниципальных образований, муниципальные образования Краснозерского района, организации Краснозерского района. |  |  | 2023-2025 |  | Экологическое воспитание подрастающего поколения, проведение субботников в целях очистки территорий от мусора, сухой растительности, травы. (По планам мероприятий администрации Краснозерского района, Управления образования администрации Краснозерского района Новосибирской области, Глав МО Краснозерского района Новосибирской области, организаций и индивидуальные предприниматели Краснозерского района Новосибирской области.) |  |

5. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы

Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации  на территории Краснозерского района  2023-2025 годы".

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | ... |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 3000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  | Плановая сумма финансирования. Возможны внесения изменений. |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета НСО<*> | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Краснозерского района<*> | 3000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников<*> | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения

6. Ожидаемые результаты муниципальной программы

Краснозерского района Новосибирской области

"Улучшение экологической ситуации  на территории Краснозерского района  2023-2025 годы".

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- снизить вредное воздействие отходов производства и потребления  на окружающую природную среду и здоровье человека.

-  обеспечить комфортности проживания населения, улучшить санитарное состояние  населенных пунктов;

- даст возможность обеспечить получение объективной информации  для принятия управленческих решений, определения ущерба,  нанесенного объектам окружающей среды при экологических правонарушениях;

- обеспечит взаимодействие  органов муниципальных образований в области обращения с отходами;

- сокращение количества несанкционированных свалок;

- обеспечит сохранность памятников природы и объектов животного мира.

7. СИСТЕМНА КОНТРОЛЯ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Исполнитель Программы – управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии администрации Краснозерского района Новосибирской области - отвечает за реализацию Программы в целом, осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает согласованные действия по подготовке  и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств.

Администрация Краснозерского района Новосибирской области организует текущий контроль за выполнением программы

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Краснозерского района

Новосибирской области                                                                  ________С.А. Блинов        «___»__________2022 год

Начальника Управления

финансов и налоговой политики                                                    ________О.С. Посохова          «___»_______2022 год

Начальник управления строительства, коммунального,

дорожного хозяйства и экологии администрации

Краснозерского района                                                                    ________В.К. Манзюк             «___»__________2022 год

Начальник отдела правового обеспечения администрации

Краснозерского района Новосибирской области                          ________ Е.Н. Цигеман           «___» _________ 2022 год